## Planilha2
Portfólio Projeto
Atividade | Início Previsto | Fim Previsto
Definição do Tema | 2023-08-07 | 2023-09-10
Escolha do Orientador | 2023-08-07 | 2023-09-10
Elaboração da Proposta | 2023-08-07 | 2023-09-10
Apresentação para Banca de Aprovação | 2023-09-11 | 2023-09-11
Desenvolvimento do Artigo | 2023-08-21 | 2023-11-30
Desenvolvimento do Web Service | 2023-09-18 | 2023-11-15
Criação dos Wireframes do Front End | 2023-10-10 | 2023-10-15
Desenvolvimento do Front End | 2023-10-15 | 2023-11-15
Configuração do Rancher e Kubernetes | 2023-11-16 | 2023-11-20
Testes | 2023-11-21 | 2023-11-30